WAMOCON GmbH

PROJEKTKONZEPT

Backup Planer APP

Modulares IT-Management-System – Modul 1

| Version | 2.0 (aktualisiert nach Anforderungsanalyse) |
| --- | --- |
| Projektstart | 09.03.2026 |
| Deadline MVP | 13.03.2026 |
| Gesamtaufwand | 15 Stunden (3h/Tag × 5 Tage) |
| Unternehmen | WAMOCON GmbH |
| Hosting | MacStudio – Lokaler Server (neue IP) |
| Technologie | React + Node.js ¦ rclone Backend |
| Projektleiter | Projektmanager & Testmanager |
| Status | In Planung – Anforderungen finalisiert |

# 1. Executive Summary & Tiefenanalyse

## 1.1 Ausgangssituation

WAMOCON GmbH betreibt aktuell eine funktionsfähige Backup-Lösung auf Basis von rclone, die über ein selbst entwickeltes Web-Dashboard (WMC Dashboard, 192.168.178.62:9090) gesteuert und überwacht wird. Das System sichert OneDrive Business (~1,286 TB) täglich automatisiert auf zwei Ziele: Synology NAS (lokal) und Google Drive (Cloud).

Das bestehende System erfüllt seinen Grundzweck, stößt jedoch an strukturelle Grenzen, die eine Weiterentwicklung im aktuellen Aufbau unwirtschaftlich machen. Es fehlen ein flexibler Backup-Planer, eine Systemverwaltung für weitere Backup-Quellen (Notebooks, GitHub), ein Rollen- und Berechtigungskonzept sowie eine skalierbare Modularchitektur für zukünftige IT-Management-Funktionen.

## 1.2 Strategische Entscheidung

Die strategische Entscheidung lautet: Ablösung des bestehenden WMC Dashboards durch ein modernes, modular aufgebautes IT-Management-System. Der Backup Planer bildet dabei Modul #1. Das neue System wird als React + Node.js Web-Applikation auf dem unternehmenseigenen MacStudio gehostet und läuft parallel zum Altsystem bis zur vollständigen Migration.

Kernprinzip: Das neue System ist kein reines Backup-Tool – es ist eine erweiterbare IT-Management-Plattform. Jedes neue Modul (Network Monitor, Asset Management, etc.) wird als eigenständige Einheit integriert, ohne bestehende Funktionen zu beeinträchtigen.

## 1.3 Tiefenanalyse: Stärken & Schwächen des Ist-Systems

| Dimension | Stärke ✓ | Schwäche / Gap ✗ |
| --- | --- | --- |
| Backup-Engine | rclone: stabil, bewährt, flexibel erweiterbar | Keine UI-gestützte Konfiguration neuer Jobs |
| Zeitplanung | Cron-Jobs funktionieren zuverlässig | Feste Zeiten, kein flexibler Planer mit Kalender-UI |
| Ziele | Dual-Target (NAS + GDrive) eingerichtet | Ziel nicht pro Job konfigurierbar |
| Quellen | OneDrive vollständig integriert | Keine Unterstützung für Notebooks, GitHub, weitere Quellen |
| Monitoring | Dashboard zeigt Live-Status | Keine automatischen Benachrichtigungen bei Fehlern |
| Reporting | Protokolldateien vorhanden | Kein wöchentlicher/monatlicher Bericht |
| Rollen | Kein Konzept vorhanden | Jeder mit Zugang kann alles steuern |
| Architektur | Funktioniert als Monolith | Schlecht erweiterbar, kein Modul-Konzept |
| Risikobewertung | Nicht vorhanden | Keine 3-2-1-Regel-Prüfung, kein Redundanz-Hinweis |
| UX / Design | Funktional, klar strukturiert | Kein Kalender, keine Timeline-Ansicht |

## 1.4 Referenzsysteme & UX-Orientierung

Folgende Referenzsysteme wurden in die Anforderungsanalyse einbezogen:

- SimpleBackups – Modell für Job-Verwaltung, Quellen/Ziele-Konfiguration, Status-Dashboard

- EaseUS Todo Backup – Modell für Backup-Typen (Voll/Inkrementell/Differenziell), Zeitplanung

- Apple Kalender – UX-Referenz für Timeline und Kalenderansicht: sauber, intuitiv, keine Überlastung

Design-Leitmotiv: Weniger ist mehr. Kritische Informationen sofort sichtbar, Details auf Abruf. Kein Information-Overload. Farben nur für Status (Grün/Gelb/Rot), nicht für Dekoration.

# 2. Versionsstrategie & Produkt-Roadmap

Das Produkt wird in klar abgegrenzten Versionen entwickelt. Jede Version ist in sich deploybar und bringt messbaren Mehrwert. Bugfixes fließen als Patch-Versionen (x.x.1, x.x.2) ein, ohne die Roadmap zu verschieben.

| v1.0 – MVP – Backup Planer Kern ¦ Deadline: 13.03.2026 |
| --- |
| Ziel | Lauffähiges System mit Kernfunktionen – ersetzt das bestehende WMC Dashboard |
| Backup-Jobs | Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Backup-Jobs (OneDrive → NAS / Google Drive) |
| Zeitplanung | Einfacher Planer: täglich, wöchentlich, monatlich – Cron-basiert via rclone |
| Dashboard | Status-Übersicht aller Jobs, letzter Backup-Status, nächste geplante Ausführung |
| Timeline | Kompakte Timeline-Vorschau der letzten 7 Tage und nächsten 3 Termine |
| Fehleranzeige | Fehlgeschlagene Backups mit Fehlergrund direkt sichtbar |
| Benachrichtigung | E-Mail bei Fehler und bei erfolgreichem Abschluss |
| Rollen | Admin (voller Zugriff) + Gast (nur Lesezugriff) |
| Auth | Login/Logout mit gehashtem Passwort (bcrypt) |
| Hosting | MacStudio, Node.js Backend, React Frontend |

| v1.1 – Kalender & Reporting – UX-Erweiterung ¦ Ziel: ~2 Wochen nach MVP |
| --- |
| Ziel | Kalenderansicht (Apple-Stil) und automatisiertes Reporting einführen |
| Kalender | Vollständige Kalenderansicht: vergangene Backups + geplante Jobs, filterbar nach Quelle/Ziel |
| Wochenbericht | Automatischer wöchentlicher E-Mail-Bericht: alle Aktivitäten der Woche |
| Monatsbericht | Automatischer monatlicher E-Mail-Bericht: Zusammenfassung, Erfolgsrate, Speicherverbrauch |
| Backup-Typen | Auswahl: Vollbackup, Inkrementell, Differenziell pro Job konfigurierbar |
| Aufbewahrung | Flexible Retention pro Job: 7 Tage / 4 Wochen / 3 Monate / 12 Monate / unbegrenzt |
| Risikobewertung | 3-2-1-Regel-Prüfung: Warnung wenn Job nur 1 Ziel hat oder kein Offsite-Ziel |

| v1.2 – Quellenerweiterung – Notebooks & GitHub ¦ Ziel: ~4 Wochen nach MVP |
| --- |
| Ziel | Weitere Backup-Quellen anbinden – Erweiterbarkeit der Plattform beweisen |
| Notebooks | Backup von Unternehmens-Notebooks via Skript (rclone lokal installiert, Push-Modell) |
| GitHub | GitHub Repository Backup: alle Repos einer Organisation via GitHub API + rclone |
| Systemverwaltung | Asset-Verwaltung: zu sichernde Systeme mit Name, Typ, IP/URL, Status |
| Job-Zuweisung | Backup-Jobs einem konkreten System zuweisen (statt nur abstrakter Quelle) |
| Kapazitätsplanung | Speicherverbrauch pro System und Ziel – Trendanzeige |

| v2.0 – Plattform-Ausbau – Weitere IT-Module ¦ Ziel: Q2/Q3 2026 |
| --- |
| Ziel | Das modulare IT-Management-System wächst über Backup hinaus |
| Modul: Network | Erweiterter Network Monitor – Verfügbarkeit, Latenz, Alerts |
| Modul: Assets | IT-Asset-Verwaltung: Geräte, Lizenzen, Wartungsintervalle |
| Modul: Reports | Zentrales Reporting-Dashboard: alle Module, exportierbar als PDF |
| API | REST API für externe Integrationen (z.B. Monitoring-Tools, Ticketsysteme) |
| Multi-User | Erweitertes Rollen-Konzept: mehrere Admins, Benachrichtigungs-Empfänger konfigurierbar |

# 3. Anforderungen – v1.0 (MVP)

## 3.1 Funktionale Anforderungen

| ID | Anforderung | Beschreibung | Prio | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | Backup-Job erstellen | Name, Quelle (OneDrive), Ziel (NAS/GDrive/beide), Zeitplan, Typ definieren | Hoch | v1.0 |
| FA-02 | Backup-Job bearbeiten | Alle Parameter eines Jobs nachträglich ändern | Hoch | v1.0 |
| FA-03 | Backup-Job löschen | Mit Bestätigungsdialog, History bleibt erhalten | Hoch | v1.0 |
| FA-04 | Job manuell starten | Sofortiges Starten eines Jobs außerhalb des Zeitplans | Hoch | v1.0 |
| FA-05 | Dashboard Übersicht | Alle Jobs mit Status, letzter Ausführung, nächstem Termin | Hoch | v1.0 |
| FA-06 | Timeline-Vorschau | Kompakte Ansicht: letzte 7 Tage + nächste 3 geplante Ausführungen | Hoch | v1.0 |
| FA-07 | Fehlerdetails | Fehlgeschlagene Backups zeigen Fehlergrund (Log-Auszug) | Hoch | v1.0 |
| FA-08 | E-Mail bei Fehler | Sofortige Benachrichtigung bei fehlgeschlagenem Backup | Hoch | v1.0 |
| FA-09 | E-Mail bei Erfolg | Benachrichtigung nach erfolgreichem Abschluss | Mittel | v1.0 |
| FA-10 | Login / Logout | Authentifizierung mit Benutzername + Passwort | Hoch | v1.0 |
| FA-11 | Rollen: Admin | Voller Zugriff: Jobs anlegen, starten, bearbeiten, löschen | Hoch | v1.0 |
| FA-12 | Rollen: Gast | Nur Lesezugriff: Dashboard, Timeline, Logs einsehen | Hoch | v1.0 |
| FA-13 | Log-Ansicht | Rohe Log-Ausgabe pro Job und Datum einsehbar | Mittel | v1.0 |
| FA-14 | Backup-Typen | Vollbackup, Inkrementell, Differenziell wählbar | Mittel | v1.1 |
| FA-15 | Kalenderansicht | Apple-Stil: vergangene + geplante Backups in Monatsansicht | Mittel | v1.1 |
| FA-16 | Wöchentlicher Bericht | Automatischer E-Mail-Bericht jeden Montag | Mittel | v1.1 |
| FA-17 | Monatlicher Bericht | Automatischer E-Mail-Bericht zum Monatsersten | Mittel | v1.1 |
| FA-18 | Retention pro Job | Aufbewahrungsdauer frei wählbar in konventionellen Intervallen | Mittel | v1.1 |
| FA-19 | Risikobewertung | 3-2-1-Regel-Prüfung, Warnung bei Single-Point-of-Failure | Niedrig | v1.1 |
| FA-20 | Notebook-Backup | Backup von Windows-Notebooks via rclone-Skript | Mittel | v1.2 |
| FA-21 | GitHub-Backup | Backup von GitHub-Repositories via API | Mittel | v1.2 |
| FA-22 | Systemverwaltung | Asset-Verwaltung: Systeme mit Name, Typ, IP, Status | Mittel | v1.2 |

## 3.2 Nicht-Funktionale Anforderungen

| ID | Anforderung | Zielwert | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| NFA-01 | Performance – Seitenaufbau | < 2 Sekunden (lokales Netz) | v1.0 |
| NFA-02 | Verfügbarkeit | > 99% während Geschäftszeiten (MacStudio läuft) | v1.0 |
| NFA-03 | Sicherheit – Passwörter | bcrypt-Hashing, keine Klartextspeicherung | v1.0 |
| NFA-04 | Sicherheit – Transport | HTTPS (self-signed oder Let's Encrypt intern) | v1.0 |
| NFA-05 | Browser-Kompatibilität | Chrome, Firefox, Edge – aktuelle Versionen | v1.0 |
| NFA-06 | Wartbarkeit | Modularer Code, README, Inline-Kommentare | v1.0 |
| NFA-07 | Erweiterbarkeit | Neue Module ohne Refactoring des Kerns integrierbar | v1.0 |
| NFA-08 | Datensicherheit | Keine Backup-Daten auf App-Server, nur Metadaten & Logs | v1.0 |
| NFA-09 | Session-Management | Session-Timeout nach 8 Stunden Inaktivität | v1.0 |

# 4. Systemarchitektur & Technologie

## 4.1 Architektur-Übersicht

Architekturprinzip: Drei-Schichten-Modell – React Frontend (Presentation), Node.js/Express Backend (Business Logic), SQLite/PostgreSQL Datenbank (Persistence). rclone läuft als separater Prozess und wird vom Backend orchestriert.

| Schicht | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript, TailwindCSS | UI, Kalender, Dashboard, Job-Verwaltung |
| Backend | Node.js + Express | API, Job-Scheduling (node-cron), E-Mail (nodemailer) |
| Datenbank | SQLite (v1.0) → PostgreSQL (ab v2.0) | Jobs, Logs, User, Konfiguration |
| Backup-Engine | rclone (bestehend, bewährt) | Eigentliche Dateiübertragung, Token-Management |
| Scheduler | node-cron (intern) + rclone-Skripte | Zeitgesteuerte Ausführung der Backup-Jobs |
| Hosting | MacStudio (macOS), PM2 als Prozessmanager | Lokaler Server, Autostart, Logs |
| Auth | JWT-Token + bcrypt | Session-Management, Passwort-Hashing |

## 4.2 Modulstruktur

Die Anwendung ist von Anfang an modular aufgebaut. Jedes Modul ist ein eigenständiger Ordner im Projekt mit eigenem Router, eigenen Services und eigenen UI-Komponenten:

- /modules/backup – Backup Planer (Modul #1, v1.0)

- /modules/network – Network Monitor (Migration aus Altsystem, v2.0)

- /modules/assets – IT-Asset-Verwaltung (v2.0)

- /modules/reports – Zentrales Reporting (v2.0)

- /core – Auth, User-Management, E-Mail, Shared Components

## 4.3 Migrationsstrategie vom Altsystem

| Phase | Aktion | Wann |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Neues System aufbauen & parallel betreiben (neue IP/Port) | v1.0 – 13.03.2026 |
| Phase 2 | Backup-Funktionen vollständig übernommen & verifiziert | v1.1 |
| Phase 3 | Network Monitor migriert, alte App wird abgeschaltet | v2.0 |
| Phase 4 | Altsystem dekommissioniert, neue IP als Standard | Nach v2.0 |

# 5. Projektplan – MVP v1.0 (13.03.2026)

Der MVP-Plan ist auf 15 Stunden (5 Tage × 3h) ausgelegt. Priorität hat ausschließlich v1.0-Scope. Alles andere kommt in v1.1+.

| Tag | Datum | Schwerpunkt | Konkrete Aufgaben | h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag 1 | 09.03. | Fundament | Projektstruktur anlegen (React + Node.js Boilerplate), Datenbank-Schema (Jobs, Users, Logs), Auth-System (Login/JWT/bcrypt), Basis-Routing | 3h |
| Tag 2 | 10.03. | Backend Core | rclone-Integration (Job ausführen, Status lesen), Job-CRUD API (Erstellen/Bearbeiten/Löschen), Cron-Scheduling (node-cron), Log-Parsing | 3h |
| Tag 3 | 11.03. | Frontend Core | Dashboard-Komponente, Job-Verwaltungs-UI, Timeline-Komponente (7-Tage-Vorschau), Fehleranzeige mit Log-Auszug | 3h |
| Tag 4 | 12.03. | Features & Test | E-Mail-Benachrichtigung (Fehler + Erfolg), Rollen-Implementierung (Admin/Gast), Unit Tests, Integrationstests, Bugfixing | 3h |
| Tag 5 | 13.03. | Abschluss | Systemtest (alle FA v1.0), Abnahmetest (UAT), Deployment MacStudio (PM2), README, Abnahmeprotokoll | 3h |

## 5.1 Meilensteine

| # | Meilenstein | Datum | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kick-off & Setup abgeschlossen | 09.03.2026 | Projektstruktur steht, Auth funktioniert lokal |
| M2 | Backend Core fertig | 10.03.2026 | Jobs können via API erstellt & rclone-Aufruf ausgelöst werden |
| M3 | Frontend Core fertig | 11.03.2026 | Dashboard zeigt Jobs, Timeline rendert korrekt |
| M4 | Feature-Complete MVP | 12.03.2026 | Alle FA v1.0 implementiert, E-Mail-Test erfolgreich |
| M5 | Go-Live MVP | 13.03.2026 | UAT bestanden, App auf MacStudio deployed, DoD erfüllt |

# 6. Testplan & Qualitätssicherung

## 6.1 Teststrategie

Aufgrund der kurzen MVP-Laufzeit wird ein risikobasierter Testansatz verfolgt: maximale Testabdeckung der kritischen Kernfunktionen (Auth, Job-Management, rclone-Ausführung), reduzierte Abdeckung der Nice-to-Haves.

| Teststufe | Wer | Wann | Fokus |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | Entwickler | Tag 3–4 | Job-Logik, Cron-Berechnung, Log-Parser, Auth-Funktionen |
| API-Tests | Entwickler | Tag 4 | Alle REST-Endpunkte: CRUD Jobs, Auth, Logs |
| Integrationstest | Entwickler | Tag 4 | rclone-Aufruf → Log-Erzeugung → Status-Update → E-Mail |
| Systemtest | Projektmanager | Tag 5 Vm. | End-to-End alle TC mit Priorität Hoch |
| UAT (Abnahme) | Auftraggeber | Tag 5 Nm. | Validierung gegen Akzeptanzkriterien, Abnahmeprotokoll |

## 6.2 Testfälle v1.0

| TC-ID | Testfall | Vorbedingung | Erwartetes Ergebnis | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Login Admin – gültig | User existiert in DB | Dashboard sichtbar, Admin-Menü aktiv | Hoch |
| TC-02 | Login Gast – gültig | Gast-Account existiert | Dashboard sichtbar, keine Edit-Buttons | Hoch |
| TC-03 | Login – falsches PW | User existiert | Fehlermeldung, kein Zugang | Hoch |
| TC-04 | Job erstellen | Admin eingeloggt | Job in Liste, Cron registriert | Hoch |
| TC-05 | Job bearbeiten | Job existiert | Änderungen gespeichert & sofort sichtbar | Hoch |
| TC-06 | Job löschen | Job existiert | Job entfernt, Bestätigung, Cron deregistriert | Hoch |
| TC-07 | Job manuell starten | Admin, rclone verfügbar | rclone-Prozess startet, Status: Running | Hoch |
| TC-08 | Fehler-Anzeige | Job schlägt fehl (falsche Credentials) | Fehlerstatus + Fehlergrund in UI sichtbar | Hoch |
| TC-09 | E-Mail bei Fehler | SMTP konfiguriert, Job schlägt fehl | E-Mail innerhalb 2 Minuten empfangen | Hoch |
| TC-10 | Timeline Anzeige | Mindestens 1 abgeschlossener Job | Letzte 7 Tage korrekt dargestellt | Mittel |
| TC-11 | Gast kann nicht starten | Gast eingeloggt | Start-Button nicht vorhanden oder deaktiviert | Hoch |
| TC-12 | Log-Ansicht | Job wurde ausgeführt | Log-Datei korrekt lesbar in UI | Mittel |
| TC-13 | Session-Timeout | User 8h inaktiv | Automatischer Logout, Weiterleitung Login | Mittel |

## 6.3 Bug-Priorisierung & Go-Live-Kriterien

| Priorität | Definition | Go-Live-Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| P1 – Kritisch | App unbenutzbar, Datenverlust, Security-Lücke, Auth kaputt | Kein Go-Live – muss behoben werden |
| P2 – Hoch | Kernfunktion fehlerhaft, kein Workaround | Go-Live nur mit Zustimmung Auftraggeber |
| P3 – Mittel | Funktion fehlerhaft, Workaround vorhanden | Go-Live OK – Ticket für v1.0.1 |
| P4 – Niedrig | Kosmetik, UX-Verbesserung, Texte | Go-Live OK – Ticket für v1.1 |

# 7. Jira-Struktur & Ticket-Hierarchie

## 7.1 Projekttyp & Konfiguration

| Parameter | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Projekttyp | Scrum | 5-Tage-Sprints, klare Abschlüsse, Burndown-Chart |
| Sprint-Länge | 1 Tag pro Sprint (5 Sprints) | Jeder Tag = 1 Sprint = 1 klarer Tagesabschluss |
| Ticket-Hierarchie | Epic → Story → Task / Bug | Simpel, kein Overhead, max. 3 Ebenen |
| Labels | P1-Kritisch, P2-Hoch, P3-Mittel, P4-Niedrig, v1.0, v1.1, v1.2 | Ersetzt Custom Fields |
| Story Points | 1 SP = 30 Minuten | Passt zu 3h/Tag = max. 6 SP/Tag |

## 7.2 Epic-Struktur

| Epic | Titel | Version | Enthält |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Fundament & Infrastruktur | v1.0 | Projektsetup, Auth, DB-Schema, Routing |
| EP-02 | Backup-Job Management | v1.0 | CRUD Jobs, rclone-Integration, Scheduling |
| EP-03 | Dashboard & Timeline | v1.0 | Dashboard UI, Timeline, Fehleranzeige, Logs |
| EP-04 | Benachrichtigungen & Rollen | v1.0 | E-Mail, Admin/Gast, Session |
| EP-05 | Testing & Deployment | v1.0 | Unit Tests, Systemtest, UAT, MacStudio-Deploy |
| EP-06 | Kalender & Reporting | v1.1 | Apple-Kalender UI, Wochen-/Monatsbericht |
| EP-07 | Backup-Typen & Retention | v1.1 | Voll/Inkr./Diff., Aufbewahrungsregeln, 3-2-1 |
| EP-08 | Quellenerweiterung | v1.2 | Notebook-Backup, GitHub-Backup, Systemverwaltung |

## 7.3 Empfohlene Stories v1.0 (Sprint 1–5)

| Story-ID | Titel | Epic | Sprint | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Projektstruktur React + Node.js aufsetzen | EP-01 | 1 | 2 |
| S-02 | Datenbank-Schema erstellen (Jobs, Users, Logs) | EP-01 | 1 | 2 |
| S-03 | Login/Logout mit JWT + bcrypt implementieren | EP-01 | 1 | 2 |
| S-04 | Job-CRUD API (POST/GET/PUT/DELETE) | EP-02 | 2 | 3 |
| S-05 | rclone-Aufruf vom Backend orchestrieren | EP-02 | 2 | 3 |
| S-06 | Cron-Scheduling via node-cron | EP-02 | 2 | 2 |
| S-07 | Log-Parser: rclone-Output strukturiert speichern | EP-02 | 2 | 2 |
| S-08 | Dashboard-Komponente (Job-Übersicht) | EP-03 | 3 | 3 |
| S-09 | Timeline-Komponente (7-Tage + nächste 3) | EP-03 | 3 | 3 |
| S-10 | Fehleranzeige mit Log-Auszug in UI | EP-03 | 3 | 2 |
| S-11 | E-Mail bei Fehler (nodemailer) | EP-04 | 4 | 2 |
| S-12 | E-Mail bei Erfolg | EP-04 | 4 | 1 |
| S-13 | Admin/Gast Rollen-Middleware | EP-04 | 4 | 2 |
| S-14 | Session-Timeout (8h) | EP-04 | 4 | 1 |
| S-15 | Unit & Integrationstests schreiben | EP-05 | 4 | 2 |
| S-16 | Systemtest + UAT durchführen | EP-05 | 5 | 2 |
| S-17 | Deployment auf MacStudio (PM2 + HTTPS) | EP-05 | 5 | 3 |
| S-18 | README + Abnahmeprotokoll | EP-05 | 5 | 1 |

# 8. Risikoanalyse

| Risiko | W'keit | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| rclone-Integration komplexer als erwartet | Mittel | Hoch | Tag 2 priorisieren; Fallback: bestehende Skripte als Shell-Calls |
| 15h reichen nicht für alle Features | Mittel | Mittel | Harter v1.0-Scope: nur FA mit Prio Hoch; Rest → v1.1 |
| MacStudio-Konfiguration aufwendig | Niedrig | Mittel | PM2 + Node.js vorab installieren vor Tag 1 |
| E-Mail-Setup (SMTP) schlägt fehl | Niedrig | Mittel | SMTP-Credentials und Test am Tag 4 früh; Fallback: Log-Only |
| Anforderungsänderung nach Tag 2 | Niedrig | Hoch | Anforderungs-Freeze nach M2; Änderungen → v1.1 Backlog |
| Parallelbetrieb erzeugt Konfusion bei Nutzern | Niedrig | Niedrig | Klare Kommunikation: neues System auf neuer URL, alt bleibt aktiv |

# 9. Definition of Done – v1.0 MVP

Die App gilt als fertiggestellt (Go-Live freigegeben) wenn ALLE folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Alle Stories S-01 bis S-18 auf Status 'Done' in Jira

- Alle Testfälle TC-01 bis TC-09 (Priorität Hoch) bestanden

- Kein offener P1-Bug zum Zeitpunkt der Abnahme

- E-Mail-Benachrichtigung funktioniert (Test-Mail empfangen)

- App auf MacStudio deployed, via Browser erreichbar

- Admin-Login und Gast-Login funktionieren korrekt

- Mindestens 1 echter Backup-Job läuft erfolgreich durch

- README vorhanden: Setup, Konfiguration, Troubleshooting

- Abnahmeprotokoll vom Auftraggeber unterzeichnet

# 10. Hinweis: Claude Code Implementierungsauftrag

Dieses Dokument dient als Grundlage für die technische Implementierung via Claude Code. Ein separates Implementierungs-Briefing-Dokument (claude-code-briefing.md) wurde parallel erstellt und enthält den vollständigen technischen Auftrag.

Das Claude Code Briefing enthält:

- Vollständige technische Spezifikation der v1.0-Architektur

- Datenbankschema (SQLite) mit allen Tabellen und Feldern

- API-Endpunkte-Spezifikation (REST)

- Ordnerstruktur und Datei-Konventionen

- Schritt-für-Schritt Implementierungsreihenfolge

- rclone-Integrationsspezifikation

- Deployment-Anweisungen für MacStudio (PM2)

WAMOCON GmbH  |  Projektkonzept Backup Planer APP  |  v2.0  |  09.03.2026  |  Vertraulich